## Tabelle1
Product backlog Referenz-Task | Sprint Backlog 16.04.2024
Die Bausteine für den Korrekten Aufbau der Hardware muss stets angepasst werden | To do | In Progress | Done | Story Points
Die Sensoren für die Haupt- und Nebenfunktionen müssen ausgewählt werden
Aufbau des Joysticks auf dem Mindstorm-Controller |  | Die Bausteine für den Korrekten Aufbau der Hardware muss stets angepasst werden | 0 | 4
Aufbau des Schiessmechanismus mit Zahnriemen und Motor |  |  | Die Sensoren für die Haupt- und Nebenfunktionen müssen ausgewählt werden | 2
Aufbau des Magazins mit Dropdown Möglichkeit mit Munitionsüberwachung |  |  | Aufbau des Joysticks auf dem Mindstorm-Controller | 2
Simple Funktionskontrolle des Aufbaus, die mechanische Funktion prüfen |  | Aufbau des Schiessmechanismus mit Zahnriemen und Motor | 0 | 8
Aufbau Plan erstellen, für leichtes Nachbauen |  | Aufbau des Magazins mit Dropdown Möglichkeit mit Munitionsüberwachung | 0 | 6
|  | Simple Funktionskontrolle des Aufbaus, die mechanische Funktion prüfen | 0 | 3
Erstellung / Erweiterung des Product Backlogs | Aufbau Plan erstellen, für leichtes Nachbauen | 0 | 0 | 5
Erstellung / Erweiterung des Sprint Backlogs, Sprintreviews |  | Erstellung / Erweiterung des Product Backlogs | 0 | 6
Erstellung / Erweiterung des des Aktivitätsdiagrammes |  | Erstellung / Erweiterung des Sprint Backlogs, Sprintreviews | 0
Erstellung / Erweiterung des der User-Stories |  |  |  | 4.5 | Durchschnitt
Joystick Mechanische Funktion testen | Openes: | Verbesserungen:
Joystick Taster Funktion zuweisen (oben, unten, links, rechts) | 30% | Aufbau des Magazines mit Dropdown Möglichkeit und Munitionsüberwachung
Betätigen als Funktion zum schiessen erstellen
Dropdown System erstellen welches nach einem Schuss, Munition in den Lauf lässt
Ist die Munition knapp, soll eine akustische Meldung ertönen
Durch betätigen der mittleren Taste soll das Gewehr schiessen, solange der Taster betätig ist (Vollautomatisch)
Nach jedem Schuss muss eine Abfrage gewiss vorhandener Munition im Lauf gestellt werden
Sprint Backlog 17.04.2024
| To do | In Progress | Done | Story Points
|  |  |  | 0 | Durchschnitt
| Openes: | Verbesserungen: