## Tabelle1
Product backlog Referenz-Task | Sprint Backlog 16.04.2024
Die Bausteine für den Korrekten Aufbau der Hardware muss stets angepasst werden | To do | In Progress | Done | Story Points
Die Sensoren für die Haupt- und Nebenfunktionen müssen ausgewählt werden
Aufbau des Joysticks auf dem Mindstorm-Controller
Aufbau des Schiessmechanismus mit Zahnriemen und Motor |  |  | Die Sensoren für die Haupt- und Nebenfunktionen müssen ausgewählt werden | 2
Aufbau des Magazins mit Dropdown Möglichkeit mit Munitionsüberwachung |  |  | Aufbau des Joysticks auf dem Mindstorm-Controller | 2
Simple Funktionskontrolle des Aufbaus, die mechanische Funktion prüfen
Aufbau Plan erstellen, für leichtes Nachbauen
Erstellung / Erweiterung des Product Backlogs
Erstellung / Erweiterung des Sprint Backlogs, Sprintreviews
Erstellung / Erweiterung des des Aktivitätsdiagrammes
Erstellung / Erweiterung des der User-Stories |  |  |  | 2 | Durchschnitt
Joystick Mechanische Funktion testen | Openes: | Verbesserungen:
Joystick Taster Funktion zuweisen (oben, unten, links, rechts) | 30% | Aufbau des Magazines mit Dropdown Möglichkeit und Munitionsüberwachung
Betätigen als Funktion zum schiessen erstellen
Kommunikation zwischen Remote und Receiver erstellen
Dropdown System erstellen welches nach einem Schuss, Munition in den Lauf lässt
Ist die Munition knapp, soll eine akustische Meldung ertönen
Durch betätigen der mittleren Taste soll das Gewehr schiessen, solange der Taster betätig ist (Vollautomatisch)
Nach jedem Schuss muss eine Abfrage gewiss vorhandener Munition im Lauf gestellt werden
Sprint Backlog 17.04.2024
| To do | In Progress | Done | Story Points
|  |  | Aufbau des Schiessmechanismus mit Zahnriemen und Motor | 6
|  |  | Aufbau des Magazins mit Dropdown Möglichkeit mit Munitionsüberwachung | 6
|  |  | Simple Funktionskontrolle des Aufbaus, die mechanische Funktion prüfen | 3
4
|  |  | Erstellung / Erweiterung des des Aktivitätsdiagrammes | 4
|  |  |  | 4.6 | Durchschnitt
| Openes: | Verbesserungen:
| 50% | Aufbau des Rotiermotors und der Halterung
Sprint Backlog 18.04.2024
| To do | In Progress | Done | Story Points
|  |  | Durch betätigen der mittleren Taste soll das Gewehr schiessen, solange der Taster betätig ist (Vollautomatisch) | 8
|  |  | Nach jedem Schuss muss eine Abfrage gewiss vorhandener Munition im Lauf gestellt werden | 6
|  |  |  | 7 | Durchschnitt
| Openes: | Verbesserungen:
| 30% | Magazin zähler verbessern
Sprint Backlog 19.04.2024
| To do | In Progress | Done | Story Points
| Dropdown System erstellen welches nach einem Schuss, Munition in den Lauf lässt |  |  | 5
| Ist die Munition knapp, soll eine akustische Meldung ertönen |  |  | 2
| Erstellung / Erweiterung des Product Backlogs |  |  | 2
| Erstellung / Erweiterung des Sprint Backlogs, Sprintreviews |  |  | 2
| Joystick Mechanische Funktion testen |  |  | 2
| Joystick Taster Funktion zuweisen (oben, unten, links, rechts) |  |  | 3
| Betätigen als Funktion zum schiessen erstellen |  |  | 2
Kommunikation zwischen Remote und Receiver erstellen
|  |  |  | 2.5714 | Durchschnitt
| Openes: | Verbesserungen: